ЗВІТ

про роботу управління житлово-комунального господарства

Н-ської міської ради за III квартал 2026 року

Схвалено на апаратній нараді управління

протокол № 14 від 05.10.2026

Виконавець: відділ аналітики та планування

Відповідальний: заступник начальника управління Кравчук О. М.

_Документ навчальний. Усі назви, прізвища, адреси та цифри вигадані й не стосуються

реальних осіб чи установ._

Зміст

1. Загальні положення … 3

2. Виконання плану заходів … 4

3. Благоустрій територій … 7

4. Житловий фонд і прибудинкові території … 9

5. Використання бюджетних призначень … 11

6. Дорожнє господарство … 14

7. Зовнішнє освітлення … 17

8. Зелені насадження та санітарний стан … 20

9. Поводження з побутовими відходами … 23

10. Робота зі зверненнями громадян … 26

11. Кадрове забезпечення та навчання … 29

12. Матеріально-технічне забезпечення … 31

13. Проблемні питання … 33

14. Завдання на IV квартал 2026 року … 34

1. Загальні положення

1.1. Управління житлово-комунального господарства Н-ської міської ради (далі — управління) здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління, затвердженого рішенням міської ради від 24.01.2024 № 118, та плану роботи на 2026 рік.

1.2. У звітному періоді робота управління була спрямована на забезпечення належного утримання об'єктів комунальної власності, підготовку інфраструктури до опалювального сезону, виконання заходів програми благоустрою та своєчасний розгляд звернень громадян.

1.3. Станом на кінець звітного періоду штатна чисельність управління становить 34 одиниці, фактично зайнято 31 посаду. Управління складається з чотирьох відділів: відділу благоустрою, відділу житлового господарства, відділу дорожнього господарства та відділу аналітики і планування.

1.4. Протягом кварталу проведено 12 апаратних нарад, 4 наради за участю керівників комунальних підприємств, взято участь у 9 засіданнях постійних комісій міської ради.

1.5. Звіт підготовлено на підставі даних відділів управління, підпорядкованих комунальних підприємств та інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради.

2. Виконання плану заходів

2.1. План заходів управління на III квартал 2026 року затверджено наказом начальника управління від 28.06.2026 № 87-од і передбачав виконання 46 заходів за сімома напрямами.

2.2. Протягом звітного періоду забезпечено виконання 87 % запланованих заходів. Із 46 заходів, передбачених планом, виконано 40, перебувають у стадії виконання 4, не розпочато 2 у зв'язку з тривалістю тендерних процедур.

| Напрям | Заплановано | Виконано | У роботі | Не розпочато |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустрій територій | 12 | 11 | 1 | 0 |
| Житловий фонд | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Дорожнє господарство | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Зовнішнє освітлення | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Зелені насадження | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Поводження з відходами | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Організаційні заходи | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Разом | 46 | 40 | 4 | 2 |

2.3. Порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень виконання плану зріс на 6 відсоткових пунктів (81 % у III кварталі 2025 року).

2. Виконання плану заходів (продовження)

2.4. Заходи, що перебувають у стадії виконання, мають строк завершення до 30.11.2026. Ризиків невиконання у встановлений строк на дату складання звіту не виявлено.

2.5. Основними чинниками, що вплинули на строки виконання окремих заходів, є:

- тривалість процедур публічних закупівель за двома об'єктами;

- необхідність повторного оприлюднення оголошення через відсутність пропозицій;

- погодні умови у другій половині серпня, що унеможливили проведення робіт з улаштування асфальтобетонного покриття протягом 6 робочих днів.

2.6. З метою недопущення відставання від графіка відділом аналітики та планування запроваджено щотижневий моніторинг стану виконання заходів із поданням інформації начальнику управління щосереди.

2.7. Питання виконання плану заходів двічі розглядалося на апаратних нарадах (протоколи № 9 від 22.07.2026 та № 12 від 09.09.2026).

2. Виконання плану заходів (продовження)

2.8. Інформація про виконання заходів оприлюднена на офіційному вебсайті міської ради в розділі «Звітність» 03.10.2026.

| Місяць | Заплановано | Виконано | Відсоток |
| --- | --- | --- | --- |
| Липень | 16 | 15 | 94 % |
| Серпень | 15 | 12 | 80 % |
| Вересень | 15 | 13 | 87 % |
| Разом | 46 | 40 | 87 % |

2.9. Зниження показника в серпні пов'язане з погодними умовами та перенесенням строків виконання робіт з улаштування покриття на початок вересня.

2.10. За результатами кварталу структурним підрозділам управління доручено забезпечити рівномірний розподіл заходів у межах кварталу під час формування плану на IV квартал.

3. Благоустрій територій

3.1. Роботи з благоустрою здійснювалися відповідно до Програми благоустрою території Н-ської міської територіальної громади на 2024–2026 роки.

3.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- відремонтовано 14 малих архітектурних форм на дитячих майданчиках;

- відновлено огорожу на 6 дитячих та спортивних майданчиках;

- пофарбовано 42 лавки та 38 урн для сміття;

- виконано ремонт покриття на 3 дитячих майданчиках;

- облаштовано 2 нові зони відпочинку у сквері по вул. Паркова.

3.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

3.4. Окрему увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці під час виконання робіт. Випадків травматизму у звітному періоді не зафіксовано.

3.5. Роботи виконувалися відповідно до затвердженого графіка, погодженого з відділом аналітики та планування. Відхилень від графіка, що потребували б коригування плану заходів, не зафіксовано.

3. Благоустрій територій (продовження)

3.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Місяць | Об'єктів | Обсяг, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| Липень | 9 | 412,6 |
| Серпень | 7 | 338,1 |
| Вересень | 11 | 504,3 |
| Разом | 27 | 1 255,0 |

3.7. Роботи з ремонту дитячих майданчиків виконано на 11 із 12 запланованих об'єктів.

3.8. Не завершено роботи на майданчику по вул. Садовій у зв'язку з очікуванням постачання ігрового обладнання; строк завершення — 15.11.2026.

3.9. Забезпечено ведення обліку виконаних обсягів робіт у розрізі об'єктів, що дає змогу здійснювати порівняльний аналіз із показниками попередніх періодів.

3.10. Окрему увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці під час виконання робіт. Випадків травматизму у звітному періоді не зафіксовано.

3.11. Роботи виконувалися відповідно до затвердженого графіка, погодженого з відділом аналітики та планування. Відхилень від графіка, що потребували б коригування плану заходів, не зафіксовано.

4. Житловий фонд і прибудинкові території

4.1. На обслуговуванні управління перебуває 118 багатоквартирних будинків загальною площею 486,2 тис. кв. м.

4.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- проведено підготовку 118 будинків до опалювального сезону;

- промито та опресовано внутрішньобудинкові системи опалення у 112 будинках;

- відремонтовано покрівлі на 9 будинках загальною площею 2 340 кв. м;

- замінено 480 м трубопроводів системи гарячого водопостачання;

- відремонтовано 14 під'їздів.

4.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

4.4. Питання стану виконання робіт розглядалося на апаратних нарадах управління, за результатами яких структурним підрозділам надавалися доручення щодо усунення виявлених недоліків у визначені строки.

4.5. Інформація про виконані роботи вносилася до відповідних облікових форм і подавалася до відділу аналітики та планування для узагальнення й підготовки зведеної звітності.

4. Житловий фонд і прибудинкові території (продовження)

4.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Вид робіт | Заплановано | Виконано | Відсоток |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка до опалювального сезону | 118 | 118 | 100 % |
| Ремонт покрівель | 10 | 9 | 90 % |
| Ремонт під'їздів | 16 | 14 | 88 % |
| Заміна трубопроводів, м | 500 | 480 | 96 % |

4.7. Акти готовності до опалювального сезону підписано щодо 118 будинків.

4.8. Роботи з ремонту двох під'їздів перенесено на IV квартал за погодженням з ОСББ.

4.9. Контроль за якістю виконання робіт здійснювався шляхом проведення проміжних оглядів із залученням представників комунального підприємства. За результатами оглядів складалися акти виконаних робіт.

4.10. Питання стану виконання робіт розглядалося на апаратних нарадах управління, за результатами яких структурним підрозділам надавалися доручення щодо усунення виявлених недоліків у визначені строки.

4.11. Інформація про виконані роботи вносилася до відповідних облікових форм і подавалася до відділу аналітики та планування для узагальнення й підготовки зведеної звітності.

5. Використання бюджетних призначень

5.1. На виконання заходів управління у 2026 році передбачено бюджетні призначення в сумі 16,8 млн грн, у тому числі на III квартал — 5,2 млн грн.

5.2. Станом на кінець звітного періоду освоєно 12,4 млн грн, що становить 74 % річних кошторисних призначень. Залишок невикористаних коштів пояснюється перенесенням строків виконання двох об'єктів на IV квартал.

| Напрям видатків | План на рік, тис. грн | Освоєно, тис. грн | Відсоток |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустрій територій | 4 200,0 | 3 380,4 | 80 % |
| Житловий фонд | 5 100,0 | 3 927,0 | 77 % |
| Дорожнє господарство | 4 800,0 | 3 216,0 | 67 % |
| Зовнішнє освітлення | 1 500,0 | 1 185,0 | 79 % |
| Інші видатки | 1 200,0 | 691,6 | 58 % |
| Разом | 16 800,0 | 12 400,0 | 74 % |

5.3. Порушень бюджетного законодавства за результатами внутрішнього контролю не виявлено.

5. Використання бюджетних призначень (продовження)

5.4. Протягом кварталу укладено 23 договори на загальну суму 4 862,3 тис. грн, з них за результатами відкритих торгів — 9 договорів на суму 3 740,1 тис. грн.

| Спосіб закупівлі | Кількість | Сума, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| Відкриті торги | 9 | 3 740,1 |
| Спрощена закупівля | 6 | 742,8 |
| Прямі договори | 8 | 379,4 |
| Разом | 23 | 4 862,3 |

5.5. Середній строк проведення процедури відкритих торгів становив 34 календарні дні, що на 6 днів більше за середній показник попереднього кварталу.

5.6. Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2026 відсутня.

5. Використання бюджетних призначень (продовження)

5.7. Дебіторська заборгованість становить 84,2 тис. грн і має плановий характер (авансові платежі за договорами, строк виконання яких не настав).

5.8. Протягом кварталу підготовлено та подано до фінансового управління 3 пропозиції щодо внесення змін до кошторису, з них погоджено 3.

5.9. Інформація про використання бюджетних коштів щомісяця оприлюднюється на офіційному вебсайті міської ради та на порталі відкритих даних.

5.10. Зауважень від органів державного фінансового контролю у звітному періоді не надходило.

6. Дорожнє господарство

6.1. Загальна протяжність вулиць і доріг комунальної власності становить 142,6 км, у тому числі з твердим покриттям — 118,3 км.

6.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- виконано ямковий ремонт покриття на площі 4 820 кв. м;

- відновлено дорожню розмітку на 18,4 км вулиць;

- замінено 64 дорожні знаки;

- виконано поточний ремонт 2 пішохідних переходів;

- облаштовано 1,2 км нового асфальтобетонного покриття по вул. Шкільній.

6.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

6.4. Забезпечено ведення обліку виконаних обсягів робіт у розрізі об'єктів, що дає змогу здійснювати порівняльний аналіз із показниками попередніх періодів.

6.5. Окрему увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці під час виконання робіт. Випадків травматизму у звітному періоді не зафіксовано.

6. Дорожнє господарство (продовження)

6.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Вид робіт | Одиниця | Заплановано | Виконано |
| --- | --- | --- | --- |
| Ямковий ремонт | кв. м | 5 000 | 4 820 |
| Дорожня розмітка | км | 20,0 | 18,4 |
| Заміна знаків | шт. | 70 | 64 |
| Нове покриття | км | 1,2 | 1,2 |

6.7. Роботи з улаштування покриття по вул. Шкільній завершено 12.09.2026, об'єкт прийнято в експлуатацію.

6.8. Виконання робіт з ямкового ремонту становить 96 % від запланованого обсягу; відхилення пов'язане з погодними умовами в серпні.

6.9. Обстеження об'єктів проводилося комісійно. Виявлені під час обстежень недоліки, що не потребували додаткового фінансування, усувалися в робочому порядку силами комунального підприємства.

6.10. Забезпечено ведення обліку виконаних обсягів робіт у розрізі об'єктів, що дає змогу здійснювати порівняльний аналіз із показниками попередніх періодів.

6.11. Окрему увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці під час виконання робіт. Випадків травматизму у звітному періоді не зафіксовано.

6. Дорожнє господарство (продовження)

6.12. За результатами обстежень, проведених спеціалістами відділу, складено 13 актів обстеження об'єктів. Виявлені недоліки усунено в робочому порядку.

6.13. Скарг на якість виконаних робіт від мешканців у звітному періоді не надходило. Зауваження, висловлені під час особистих прийомів, враховано під час планування робіт на наступний період.

6.14. Під час планування робіт на наступний період враховано пропозиції, що надходили від мешканців під час особистих прийомів та через електронну систему звернень.

6.15. Обстеження об'єктів проводилося комісійно. Виявлені під час обстежень недоліки, що не потребували додаткового фінансування, усувалися в робочому порядку силами комунального підприємства.

6.16. Забезпечено ведення обліку виконаних обсягів робіт у розрізі об'єктів, що дає змогу здійснювати порівняльний аналіз із показниками попередніх періодів.

6.17. Окрему увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці під час виконання робіт. Випадків травматизму у звітному періоді не зафіксовано.

7. Зовнішнє освітлення

7.1. Мережі зовнішнього освітлення налічують 3 420 світлоточок на 96 вулицях громади.

7.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- замінено 268 світильників на світлодіодні;

- відновлено роботу освітлення на 12 вулицях;

- виконано ремонт 4 шаф керування освітленням;

- прокладено 1,8 км самонесучого ізольованого проводу;

- проведено технічне обслуговування 3 420 світлоточок.

7.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

7.4. Контроль за якістю виконання робіт здійснювався шляхом проведення проміжних оглядів із залученням представників комунального підприємства. За результатами оглядів складалися акти виконаних робіт.

7.5. Питання стану виконання робіт розглядалося на апаратних нарадах управління, за результатами яких структурним підрозділам надавалися доручення щодо усунення виявлених недоліків у визначені строки.

7. Зовнішнє освітлення (продовження)

7.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Показник | II квартал | III квартал | Зміна |
| --- | --- | --- | --- |
| Замінено світильників | 184 | 268 | +84 |
| Несправних світлоточок | 112 | 47 | −65 |
| Споживання, тис. кВт·год | 148,6 | 121,3 | −27,3 |

7.7. Частка світлодіодних світильників у загальній кількості зросла з 46 % до 54 %.

7.8. Економія електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 18,4 тис. кВт·год.

7.9. Роботи виконувалися відповідно до затвердженого графіка, погодженого з відділом аналітики та планування. Відхилень від графіка, що потребували б коригування плану заходів, не зафіксовано.

7.10. Контроль за якістю виконання робіт здійснювався шляхом проведення проміжних оглядів із залученням представників комунального підприємства. За результатами оглядів складалися акти виконаних робіт.

7.11. Питання стану виконання робіт розглядалося на апаратних нарадах управління, за результатами яких структурним підрозділам надавалися доручення щодо усунення виявлених недоліків у визначені строки.

7. Зовнішнє освітлення (продовження)

7.12. За результатами обстежень, проведених спеціалістами відділу, складено 14 актів обстеження об'єктів. Виявлені недоліки усунено в робочому порядку.

7.13. Скарг на якість виконаних робіт від мешканців у звітному періоді не надходило. Зауваження, висловлені під час особистих прийомів, враховано під час планування робіт на наступний період.

7.14. Окрему увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці під час виконання робіт. Випадків травматизму у звітному періоді не зафіксовано.

7.15. Роботи виконувалися відповідно до затвердженого графіка, погодженого з відділом аналітики та планування. Відхилень від графіка, що потребували б коригування плану заходів, не зафіксовано.

7.16. Контроль за якістю виконання робіт здійснювався шляхом проведення проміжних оглядів із залученням представників комунального підприємства. За результатами оглядів складалися акти виконаних робіт.

7.17. Питання стану виконання робіт розглядалося на апаратних нарадах управління, за результатами яких структурним підрозділам надавалися доручення щодо усунення виявлених недоліків у визначені строки.

8. Зелені насадження та санітарний стан

8.1. Площа зелених насаджень загального користування становить 68,4 га, у тому числі 12 скверів і 2 парки.

8.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- викошено газони на площі 214 га (наростаючим підсумком);

- видалено 46 аварійних дерев;

- здійснено формувальне обрізування 128 дерев;

- висаджено 340 кущів і 2 100 однорічних квітів;

- ліквідовано 14 несанкціонованих звалищ обсягом 86 куб. м.

8.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

8.4. Взаємодія з підрядними організаціями здійснювалася в межах укладених договорів. Випадків неналежного виконання договірних зобов'язань, що потребували б застосування штрафних санкцій, у звітному періоді не було.

8.5. Матеріали щодо виконання робіт оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради відповідно до вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

8. Зелені насадження та санітарний стан (продовження)

8.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Вид робіт | Липень | Серпень | Вересень |
| --- | --- | --- | --- |
| Викошування, га | 82 | 76 | 56 |
| Видалення дерев, шт. | 18 | 14 | 14 |
| Обрізування, шт. | 42 | 38 | 48 |
| Ліквідація звалищ, шт. | 6 | 5 | 3 |

8.7. Обстеження зелених насаджень проводилося комісійно за участю представників громадськості.

8.8. Кількість несанкціонованих звалищ порівняно з попереднім кварталом зменшилася на 22 %.

8.9. Інформація про виконані роботи вносилася до відповідних облікових форм і подавалася до відділу аналітики та планування для узагальнення й підготовки зведеної звітності.

8.10. Взаємодія з підрядними організаціями здійснювалася в межах укладених договорів. Випадків неналежного виконання договірних зобов'язань, що потребували б застосування штрафних санкцій, у звітному періоді не було.

8.11. Матеріали щодо виконання робіт оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради відповідно до вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

8. Зелені насадження та санітарний стан (продовження)

8.12. За результатами обстежень, проведених спеціалістами відділу, складено 15 актів обстеження об'єктів. Виявлені недоліки усунено в робочому порядку.

8.13. Скарг на якість виконаних робіт від мешканців у звітному періоді не надходило. Зауваження, висловлені під час особистих прийомів, враховано під час планування робіт на наступний період.

8.14. Питання стану виконання робіт розглядалося на апаратних нарадах управління, за результатами яких структурним підрозділам надавалися доручення щодо усунення виявлених недоліків у визначені строки.

8.15. Інформація про виконані роботи вносилася до відповідних облікових форм і подавалася до відділу аналітики та планування для узагальнення й підготовки зведеної звітності.

8.16. Взаємодія з підрядними організаціями здійснювалася в межах укладених договорів. Випадків неналежного виконання договірних зобов'язань, що потребували б застосування штрафних санкцій, у звітному періоді не було.

8.17. Матеріали щодо виконання робіт оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради відповідно до вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

9. Поводження з побутовими відходами

9.1. Послугами з вивезення побутових відходів охоплено 96 % домогосподарств громади.

9.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- вивезено 8 640 куб. м побутових відходів;

- обладнано 6 нових майданчиків для збирання відходів;

- замінено 34 контейнери;

- проведено 4 інформаційні кампанії щодо роздільного збирання;

- укладено 128 нових договорів із мешканцями приватного сектору.

9.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

9.4. Обстеження об'єктів проводилося комісійно. Виявлені під час обстежень недоліки, що не потребували додаткового фінансування, усувалися в робочому порядку силами комунального підприємства.

9.5. Забезпечено ведення обліку виконаних обсягів робіт у розрізі об'єктів, що дає змогу здійснювати порівняльний аналіз із показниками попередніх періодів.

9. Поводження з побутовими відходами (продовження)

9.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Показник | III квартал 2025 | III квартал 2026 | Зміна |
| --- | --- | --- | --- |
| Вивезено, куб. м | 8 210 | 8 640 | +5 % |
| Охоплення, % | 92 | 96 | +4 в. п. |
| Роздільне збирання, % | 11 | 17 | +6 в. п. |

9.7. Частка відходів, зібраних роздільно, зросла до 17 % від загального обсягу.

9.8. Два майданчики з шести запланованих не облаштовано у зв'язку з тривалістю тендерних процедур; строк завершення — IV квартал.

9.9. Під час планування робіт на наступний період враховано пропозиції, що надходили від мешканців під час особистих прийомів та через електронну систему звернень.

9.10. Обстеження об'єктів проводилося комісійно. Виявлені під час обстежень недоліки, що не потребували додаткового фінансування, усувалися в робочому порядку силами комунального підприємства.

9.11. Забезпечено ведення обліку виконаних обсягів робіт у розрізі об'єктів, що дає змогу здійснювати порівняльний аналіз із показниками попередніх періодів.

9. Поводження з побутовими відходами (продовження)

9.12. За результатами обстежень, проведених спеціалістами відділу, складено 16 актів обстеження об'єктів. Виявлені недоліки усунено в робочому порядку.

9.13. Скарг на якість виконаних робіт від мешканців у звітному періоді не надходило. Зауваження, висловлені під час особистих прийомів, враховано під час планування робіт на наступний період.

9.14. Матеріали щодо виконання робіт оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради відповідно до вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

9.15. Під час планування робіт на наступний період враховано пропозиції, що надходили від мешканців під час особистих прийомів та через електронну систему звернень.

9.16. Обстеження об'єктів проводилося комісійно. Виявлені під час обстежень недоліки, що не потребували додаткового фінансування, усувалися в робочому порядку силами комунального підприємства.

9.17. Забезпечено ведення обліку виконаних обсягів робіт у розрізі об'єктів, що дає змогу здійснювати порівняльний аналіз із показниками попередніх періодів.

10. Робота зі зверненнями громадян

10.1. Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої розпорядженням міського голови.

10.2. Протягом звітного періоду до управління надійшло 1 240 звернень громадян, що на 18 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 051 звернення).

| Спосіб надходження | Кількість | Частка |
| --- | --- | --- |
| Письмові звернення | 486 | 39 % |
| Через електронну систему | 402 | 32 % |
| Телефонна лінія | 268 | 22 % |
| Особистий прийом | 84 | 7 % |
| Разом | 1 240 | 100 % |

10.3. Зростання кількості звернень пов'язане передусім із підготовкою до опалювального сезону та збільшенням активності мешканців у період проведення ремонтних робіт.

10. Робота зі зверненнями громадян (продовження)

10.4. Тематика звернень наведена в таблиці:

| Тематика | Кількість | Частка |
| --- | --- | --- |
| Благоустрій території | 418 | 34 % |
| Житлово-комунальні послуги | 352 | 28 % |
| Стан доріг і тротуарів | 216 | 17 % |
| Зовнішнє освітлення | 134 | 11 % |
| Поводження з відходами | 78 | 6 % |
| Інші питання | 42 | 4 % |

10.5. Із загальної кількості звернень вирішено позитивно 848 (68 %), надано роз'яснення щодо 316 звернень (26 %), відмовлено у задоволенні 46 звернень (4 %), перебувають на розгляді 30 звернень (2 %).

10.6. Порушень строків розгляду звернень у звітному періоді не допущено.

10. Робота зі зверненнями громадян (продовження)

10.7. Проведено 12 особистих прийомів громадян керівництвом управління, під час яких прийнято 84 особи.

10.8. Повторних звернень надійшло 68, що становить 5,5 % від загальної кількості. Основною причиною повторних звернень є незгода заявників зі строками виконання робіт.

| Показник | II квартал | III квартал |
| --- | --- | --- |
| Усього звернень | 1 118 | 1 240 |
| Повторних | 74 | 68 |
| Середній строк розгляду, днів | 19 | 17 |

10.9. З метою зменшення кількості повторних звернень запроваджено практику інформування заявників про хід виконання робіт до завершення строку розгляду.

11. Кадрове забезпечення та навчання

11.1. Штатна чисельність управління становить 34 одиниці, фактично зайнято 31 посаду, вакантними лишаються 3 посади.

11.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- призначено на посади 4 працівників;

- звільнено 2 працівників (за власним бажанням);

- підвищили кваліфікацію 11 працівників;

- проведено 6 внутрішніх навчань для працівників відділів;

- оновлено посадові інструкції 9 працівників.

11.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

11.4. Інформація про виконані роботи вносилася до відповідних облікових форм і подавалася до відділу аналітики та планування для узагальнення й підготовки зведеної звітності.

11.5. Взаємодія з підрядними організаціями здійснювалася в межах укладених договорів. Випадків неналежного виконання договірних зобов'язань, що потребували б застосування штрафних санкцій, у звітному періоді не було.

11. Кадрове забезпечення та навчання (продовження)

11.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Показник | На початок кварталу | На кінець кварталу |
| --- | --- | --- |
| Штатна чисельність | 34 | 34 |
| Фактично зайнято | 29 | 31 |
| Вакансії | 5 | 3 |

11.7. Плинність кадрів за квартал становила 6,5 %.

11.8. Навчання з питань публічних закупівель пройшли 4 працівники відділу аналітики та планування.

11.9. Питання стану виконання робіт розглядалося на апаратних нарадах управління, за результатами яких структурним підрозділам надавалися доручення щодо усунення виявлених недоліків у визначені строки.

11.10. Інформація про виконані роботи вносилася до відповідних облікових форм і подавалася до відділу аналітики та планування для узагальнення й підготовки зведеної звітності.

11.11. Взаємодія з підрядними організаціями здійснювалася в межах укладених договорів. Випадків неналежного виконання договірних зобов'язань, що потребували б застосування штрафних санкцій, у звітному періоді не було.

12. Матеріально-технічне забезпечення

12.1. Матеріально-технічна база управління включає 3 одиниці спеціальної техніки, 2 службові автомобілі та 28 одиниць комп'ютерної техніки.

12.2. Протягом звітного періоду виконано такі роботи:

- придбано 6 одиниць комп'ютерної техніки;

- проведено технічне обслуговування 3 одиниць спецтехніки;

- оновлено програмне забезпечення на 14 робочих місцях;

- придбано витратних матеріалів на суму 84,6 тис. грн;

- проведено поточний ремонт приміщень відділу благоустрою.

12.3. Роботи виконувалися силами комунального підприємства «Міськблагоустрій» та підрядними організаціями відповідно до укладених договорів.

12.4. Під час планування робіт на наступний період враховано пропозиції, що надходили від мешканців під час особистих прийомів та через електронну систему звернень.

12.5. Обстеження об'єктів проводилося комісійно. Виявлені під час обстежень недоліки, що не потребували додаткового фінансування, усувалися в робочому порядку силами комунального підприємства.

12. Матеріально-технічне забезпечення (продовження)

12.6. Обсяги виконаних робіт у розрізі місяців наведено в таблиці:

| Група | Кількість | Потреба | Забезпеченість |
| --- | --- | --- | --- |
| Спеціальна техніка | 3 | 5 | 60 % |
| Службові автомобілі | 2 | 3 | 67 % |
| Комп'ютерна техніка | 28 | 34 | 82 % |

12.7. Дві одиниці комп'ютерної техніки перебувають в експлуатації понад вісім років і потребують заміни.

12.8. Потреба в додатковій спеціальній техніці врахована в бюджетному запиті на 2027 рік.

12.9. Матеріали щодо виконання робіт оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради відповідно до вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

12.10. Під час планування робіт на наступний період враховано пропозиції, що надходили від мешканців під час особистих прийомів та через електронну систему звернень.

12.11. Обстеження об'єктів проводилося комісійно. Виявлені під час обстежень недоліки, що не потребували додаткового фінансування, усувалися в робочому порядку силами комунального підприємства.

13. Проблемні питання

13.1. За результатами звітного періоду виокремлено такі проблемні питання, що потребують вирішення:

13.2. Два об'єкти не завершено у зв'язку з тривалістю тендерних процедур — облаштування майданчиків для збирання побутових відходів по вул. Лісовій та вул. Ветеранів. Оголошення оприлюднювалося двічі через відсутність пропозицій учасників. Очікуваний строк завершення робіт — до 20.12.2026.

13.3. Недостатня забезпеченість спеціальною технікою (60 % від потреби) обмежує оперативність виконання робіт із прибирання територій, особливо в осінньо-зимовий період.

13.4. Наявність 3 вакантних посад у відділі дорожнього господарства збільшує навантаження на працівників відділу та впливає на строки підготовки документації.

13.5. Знос внутрішньобудинкових мереж у 26 будинках перевищує 70 %, що призводить до аварійних ситуацій у період опалювального сезону.

14. Завдання на IV квартал 2026 року

14.1. Забезпечити завершення робіт на двох об'єктах, не розпочатих у III кварталі, у строк до 20.12.2026.

14.2. Забезпечити безаварійне проходження опалювального сезону, у тому числі шляхом щотижневого моніторингу стану внутрішньобудинкових мереж.

14.3. Освоїти бюджетні призначення в обсязі не менше 98 % річного плану.

14.4. Завершити заміну світильників на світлодіодні на 4 вулицях відповідно до плану.

14.5. Провести конкурсний відбір на заміщення 3 вакантних посад.

14.6. Підготувати бюджетний запит на 2027 рік з урахуванням потреби в спеціальній техніці.

14.7. Забезпечити розгляд звернень громадян у строки, встановлені законодавством, не допускаючи порушень.

Начальник управління &nbsp;&nbsp;&nbsp; [підпис] &nbsp;&nbsp;&nbsp; П. С. Демченко

05.10.2026